#### แผนการดำเนินงาน

#### ประจำปีงบประมาณ  2563

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

โทร. 0-4281-0207,081-8720793

โทรสาร 0-4281-0207

คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศ  โดยส่วนรวม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมในปีงบประมาณทำให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ  แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น    เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน  และการประเมินผล  โดยประกอบด้วย  2  ส่วน  คือ

ส่วนที่  1  บทนำ

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนด้วยกัน  อาทิ กองช่าง กองคลัง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม และบุคลากรในองค์กรเป็นอย่างดี  จึงขอขอบคุณไว้  ณ  ที่นี้ด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

30  ตุลาคม  2562

สารบัญ

เรื่อง								หน้า

บทนำ								1

แผนการดำเนินงาน						1

บัญชีโครงการ / กิจกรรม						3			บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ				17

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม				20

แผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

………………………………

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 12 ให้ยกเลิกความในข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนา        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

สำหรับแผนการดำเนินงาน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียด   แผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น      ประจำปีงบประมาณนั้น  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการ                 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา  เป็นแผนที่จะต้อง      จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ทำให้แนวทางในการดำเนินงาน      ในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น               มีการประสานและบูรณการ  การทำงานกับหน่วยงาน  และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงาน เป็นเสมือนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น     เพื่อควบคุมการดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการ   ในพื้นที่องค์การบริหาร     ส่วนตำบลน้ำแคม

2.  เป็นแผนปฏิบัติการที่แสดงให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด   กิจกรรม   งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการดำเนินงานจริง

3.  เพื่อให้การดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นไปอย่างเหมาะสมและ      	มีประสิทธิภาพ   เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น    เก็บรวบรวมข้อมูล   โครงการ /  กิจกรรม

ที่จะมีการดำเนินจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ / กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมและโครงการ / กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่น ที่จะเข้ามาดำเนินการ

-2-

ในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้ จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัดหรืออำเภอ

2.  การจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน      2 ส่วน คือ บทนำและบัญชีโครงการ / กิจกรรม

3.  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อประกาศใช้   โดยจัดทำประกาศเรื่อง  แผนการดำเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ประจำปี  2563 โดยเปิดเผยให้สาธารณชน ได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.  การบริหารงานทั่วไปในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เป็นเครื่องมือที่ดีในการติดตามการดำเนินงาน   การประเมินผล

3.  การดำเนินงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม