บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	................ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม............................................................

ที่.......ลย 7๕๓01/     .........	วันที่	............. .... เมษายน    ๒๕๖๒..........................................................

เรื่อง .........รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต  ประจำปี  รอบ ๖ เดือน..............................

# เรียน   	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

## เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี พ.ศ.2560 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเพื่อให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ ตาม ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม   ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี โดยได้จัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564) เป็นที่เรียบร้อย ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ ลย ๗๕๓๐๑/     ลงวันที่      มิถุนายน       เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับบริบท และสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ

## ข้อเท็จจริง

ผลการประเมินแผนฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ในปีงบประมาณ 2562 ผลประเมิน มีคะแนน            และผู้รับผิดชอบ ได้ทำการสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

## ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณานำผลสรุปผลจากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

2. ร่วมพิจารณาปรับปรุง กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้สำเร็จตามแผนในปีงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางธนพร   ศรีกระทุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

-๒-

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด ....................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)									       				                        (นางวารุณี    ชาคำรุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ....................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)									       				                       (นายศักดิ์ชัย    ปัทถาพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

(ลงชื่อ)

(นายอุดร     จันทะภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

## สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปสถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ (อ้างอิงจาก ระบบ E-PLANNACC) รายละเอียดแนบท้ายผลสรุป โครงการ ทั้งหมด | บรรจุใน ข้อบัญญัติ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ | รวม ทั้งสิ้น | ผลการนำ แผนไป ปฏิบัติ | ระดับ การนำ แผนไป ปฏิบัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 14 | 0 | 52 | 7 | 59 | 82.54 | มาก |

| มิติ | โครงการ |  | งบประมาณ |  | ร้อยละดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตามแผน | ดำเนินการแล้ว | ตามแผน (บาท) | ใช้จริง (บาท) | โครงการ | งบประมาณ |
| 1 | 15 | 7 | 720,330.00 | 27,749.00 | 46.67 | 3.85 |
| 2 | 14 | 13 | 19,940.00 | 19,519.00 | 92.86 | 97.89 |
| 3 | 20 | 19 | 494,680.00 | 62,076.00 | 95.00 | 12.55 |
| 4 | 14 | 13 | 0.00 | 0.00 | 92.86 | 100.00 |
| รวม | 63 | 52 | 1,234,95.00 | 109,344.00 | 82.54 | 8.85 |

ปัญหาและอุปสรรค

1. ด้วยความที่ไม่เข้าระบบการประเมิน จึงทำให้บรรจุโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ไว้ในแผนป้องกัน

การทุจริตฯ จำนวน 63 รายการนั้น ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่บรรจุไว้ในแผนป้องกัน การทุจริตฯ ได้ เพราะจำเป็นต้องไปดำเนินการในส่วนอื่นที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนก่อน

2. พนักงานส่วนตำบลยังไม่เข้าใจระบบการประเมิน จึงทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูล และร่องรอยการจัดโครงการ/ กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ เพื่อนำมารายงานได้

3. มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณบางโครงการ จึงทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้

4. ระบบอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ไม่ค่อยเสถียร

5. ระบบ e-plannacc บางครั้งเข้าระบบเพื่อบันทึกข้อมูลไม่ได้ จึงทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ครบตามที่มีการกำหนด ระยะการเข้าบันทึกข้อมูลได้ทันเวลา

# . ข้อเสนอแนะ

1. ก่อนการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลฯ ได้มีการพิจารณากลั่นกรอง คัดกรอง โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ลงไปในแผนป้องกันการทุจริตฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อไป

2. ผู้รับผิดชอบ ได้นำเสนอผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้บริหารรับทราบตามลำดับชั้น โดยการ เสนอให้มีการชี้แจง ทำความเข้าใจกับพนักงานในประเด็นการประเมินต่าง ๆ เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการ ประเมิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. ผู้รับผิดชอบ ได้มีการเสนอให้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ให้มีความเสถียรยิ่งขึ้น

4. ผู้รับผิดชอบได้เสนอแนะให้ปรับปรุงเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ให้สามารถรองรับการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อรับ การประเมิน ต่อไป

5. ในส่วนของปัญหาจากการเข้า ระบบ e-plannacc ผู้รับผิดชอบได้ประสานกับผู้รับชอบดูแลระบบจาก สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องแล้ว

# ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ผลการประเมินแผนฯ ของเทศบาลตำบลอุดมธรรม ในปีงบประมาณ 2562 ผลประเมิน 184

## ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ รวมทั้งสิ้นในแผนฯ จำนวน 63 รายการ

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ดำเนินการ จำนวน 59 รายการ

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ สามารถนำผลการนำแผนไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 82.54

ระดับการนำแผนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก

(นางธนพร   ศรีกระทุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบ