ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

***************************

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่   รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง     องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3  เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะนำผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  ดังนี้

(1)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3)  และข้อ 13 (5) ดังนี้

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ได้กำหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ณ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ดังนี้

1. ดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  2562 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา

5.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

5.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(1)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ  28  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(2)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมน้ำแคม

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

(แบบที่ 1 – 3/3  แนบท้ายภาคผนวก)

(3)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

5.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้

(1)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)

(2)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้

รายไตรมาส

(1)  ไตรมาสที่  1		(เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม 2561)

(2)  ไตรมาสที่  2  	(เดือน  มกราคม – มีนาคม 2562)

(3)  ไตรมาสที่  3  	(เดือน  เมษายน – มิถุนายน 2562)

(4)  ไตรมาสที่  4  	(เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 2562)

ระยะ  6  เดือน

(1)  เดือน  ตุลาคม  2561 – มีนาคม  2562							(2)  เดือน  เมษายน – กันยายน  2562

(3)  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4)  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ 5.1(2)

(5)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1(2)

(6)  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน

(7)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

5.3)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

(แบบที่ 1 –3/3  แนบท้ายภาคผนวก)

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)

6.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

## 6.1  ร้อยตรีเสียน      มะโนศรี		ประธานสภา ฯ		ประธานกรรมการ	6.2  นางสาวพจมาน  ศรีกระทุม		สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  3        กรรมการ

6.3  นายธวัธชัย       รูปทอง		สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่  5        กรรมการ

6.4  นายสมพงษ์	      ทองเขียว		ผู้แทนประชาคม หมู่ที่   1        กรรมการ

6.5  นายแสง          สามี			ผู้แทนประชาคม หมู่ที่   6        กรรมการ

6.6  นายศิริ	      พันทะบัวศรี		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ

6.7  นายสุทิน	       แสงชมภู		ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       กรรมการ

6.8  นางทัศนีย์	       จันทร์สว่าง		ผู้อำนวยการกองคลัง	        กรรมการ

6.9  นายบุญมี	       วันหากิจ		ผู้ทรงคุณวุฒิ		        กรรมการ

6.10  นางบัวเรียน       พันธะบัวศรี	ผู้ทรงคุณวุฒิ		        กรรมการ

6.11  นางวารุณี	       ชาคำรุณ		หัวหน้าสำนักปลัด                  เลขานุการ

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล

1.  นโยบายของรัฐบาล

นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการในปีแรก  13  เรื่อง คือ

1)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  ด้วยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ทำงานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2553

2)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน

3)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง

4)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ำมันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

5)  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่งแก้ปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต

6)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้ปี  2554-2555  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์"

7)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ  1  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  100  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  1,000  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ  60-69  ปี  จะได้รับ  600  บาท  อายุ  70-79  ปี  ได้รับ  700  บาท  อายุ 80-89  ได้รับ  800  บาท  และอายุ  90  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  1,000  บาท

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำ กว่า 5  แสนบาท อย่างน้อย  3  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  5  แสนบาท แต่ไม่เกิน  1  ล้านบาท  รวมทั้งจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร

8)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นำระบบจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพื่อจัดทำระบบบัตรเครดิตสำหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า

9)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก

10)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค

11)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มดำเนินการในโรงเรียนนำร่องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2555  รวมทั้งจัดทำระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะและสถานศึกษาที่เหมาะสม

12)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 291 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน

13)  เร่งนำสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการบริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชดำริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอำนวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง

2.  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา

ประกอบด้วยนโยบาย 11  ด้าน  ดังนี้

1)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ

3)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน

8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม

9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง

มีทั้งหมด  12  ประการ  ดังนี้

1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน

2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์

4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม

5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา

12) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้

นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก

นโยบายที่  2  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ

นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม

นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วัตถุประสงค์ :       1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่

2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)

3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  	1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม

2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่

3. การลดรายจ่าย

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดำเนินการ คือ

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15  แนวทางการดำเนินการ

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด

6.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ

1)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

3)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

4)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน

5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

6.3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร

1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน

3)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

5)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

6.4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

4)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5)  ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ

6)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่

7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา

6.5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

1)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

6.6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

5)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน

6.7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

2)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

6.8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ  หน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ ในโลก

2)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นยำ  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นสำคัญ

3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

4)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในเทศบาล

5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล

6)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

6.9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ

2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ  เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นกำลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

6.10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ำ  ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

3)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย

คำขวัญของจังหวัด  “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู”

วิสัยทัศน์จังหวัดเลย

“ เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยวและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ”

พันธกิจ (Mission)

  - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

  - ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  - พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว

  - ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน

  - ยกระดับคุณภาพและผลิตผลการเกษตร

  - เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ

เป้าประสงค์รวม

“เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุน  ภายในจังหวัดและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืน”

เป้าประสงค์

- เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้

- เพื่อยกระดับการให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้

- เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตการค้าและการลงทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่  1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่  1.2  พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่  1.3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

กลยุทธ์ที่  1.4  ส่งเสริมการตลาดเพื่อแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข

กลยุทธ์ที่  2.1   พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความเข้มแข็งของคน ชุมชน และสังคม

กลยุทธ์ที่  2.2   อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่  2.3   สร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

กลยุทธ์ที่  2.4   ยกระดับการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อให้แข่งขันได้

กลยุทธ์ที่  3.1   พัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและลดต้นทุนการผลิต

กลยุทธ์ที่  3.2   ส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญเพื่อให้แข่งขันได้

กลยุทธ์ที่  3.3   พัฒนากลไกตลาดและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้า  การลงทุนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์ที่  2.1   พัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่  2.2   ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

วิสัยทัศน์  : โครงสร้างพื้นฐานสมบูรณ์   เพิ่มพูนเศรษฐกิจและการเกษตร  ระบบนิเวศฟื้นฟู   การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  ประสานพลังชุมชน  ให้เปี่ยมล้นด้วยการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณี  เพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นสุข

พันธกิจ

1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  งานสาธารณูปโภคก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมการจัดให้มีระบบสาธารณูปการ  ประปา  ไฟฟ้าและโทรศัพท์ แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ำเพื่อ   การเกษตรก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ  ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติและปรับปรุงแหล่งน้ำใต้ดินและ  การพัฒนาด้านจัดวาง ผัง อบต.และการควบคุมอาคาร

2.  พัฒนาด้านด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  การลงทุนและการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 	การเกษตร  ส่งเสริมการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

3.  พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมือง   การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาชุมชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย  และการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

4.  พัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  กีฬาและนันทนาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบและนอกระบบ  พัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ เด็กและเยาวชน  สนับสนุนด้านกีฬา  การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม  และการสารณสุข

5.  พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

6.  พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชน	  และการพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

1.  เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  การคมนาคม	ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ

2.  ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่งคงอย่างต่อเนื่อง  ลดจำนวนผู้ว่างงาน  ส่งเสริมการตลาด พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน

3.  มีความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการ  ลงทุนภายความคุ้มค่าในงบประมาณ  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

4.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5.  พัฒนาแหล่งน้ำ  ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ  ผลผลิตมีคุณภาพ

6.  สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ทำนุบำรุงศาสนา  สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษา

# นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.  ส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วย  เอช.ไอ.วี   ตามอัตภาพ

2.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส

3.  ส่งเสริมด้านกีฬาเยาวชน

4.  ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันทางโรงเรียน

5.  ส่งเสริมด้านสุขภาพและป้องกันโรคในตำบลน้ำแคม

6.  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในกลุ่มเยาวชนทางหมู่บ้าน

7.  ส่งเสริมสนับสนุน อุปกรณ์แอโรบิคเพื่อออกกำลังกายทางหมู่บ้าน

8.  ส่งเสริมสนับสนุนจ้างเหมารถให้ผู้ป่วยเรื้อรังเข้าถึงบริการโรงพยาบาลท่าลี่

9.  ส่งเสริมทำนุบำรุงและถาวรวัตถุที่เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจ เช่นหลวงปูค้ำ พระพุทธรูปทันใจศรีโสภณของชาวตำบลน้ำแคม

10. สนับสนุนด้านงบประมาณจัดงานประเพณีทางหมู่บ้าน

11. ส่งเสริมทำนุบำรุง  ขนบธรรมเนียมประเพณี   วัฒนธรรมท้องถิ่น

12. ส่งเสริมอนุรักษ์ป่าสาธารณะในหมู่บ้านทุกผืน  พร้อมด้วยงบประมาณจัดตั้งเขตแดนให้ชัดเจนและฝังเขตแดนไม่ให้รุกล้ำเข้ามา

13. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปกครองท้องถิ่น

14. สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และ สร้างอำนาจการต่อรองราคา

15. พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

16. สนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกอาชีพ

17. ส่งเสริมการทำปุ๋ยชีวภาพ  น้ำหมักชีวภาพ  ปุ๋ยอัดเม็ด  เพื่อใช้ในตำบลน้ำแคม

18. ส่งเสริมการกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้าน  โดยจัดตั้งกองทุนประกอบอาชีพเสริม   เพื่ออุตสาหกรรมในครัวเรือน

19. ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการปลูกผักปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพเตรียมเข้าสู่ครัวโลก

20. จัดการบริหารน้ำประปา  มีน้ำสะอาดไว้ใช้ดื่ม ไม่ขาดแคลนประปาที่ได้รับโอน

21. จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย  เข้าสู่ระบบการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

22. สร้างซ่อมถนนเพื่อการเกษตรทุกสายในตำบลน้ำแคม

23. สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายทุกหมู่บ้านในตำบลน้ำแคม

24. สร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดทุกหมู่บ้านในตำบลน้ำแคม

25. พัฒนาเส้นทางการเกษตรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ

26. ส่งเสริมการจัดสถานที่บริบาลและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำในชุมชน

27. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะให้มีมูลค่าและอนุรักษ์ธรรมชาติ

28. บูรณาการการจัดกีฬาชุมชน   เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมเยาวชนให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น

29. ปรับปรุงข้อบังคับตำบลร่วมกับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  มีพื้นที่  179.54  ตารางกิโลเมตร  สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นตำบลที่ปิด   เนื่องจากการคมนาคมในถนนสายหลักไม่สะดวกราษฎรมีปัญหา   และต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ดังนี้

- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ถนนระหว่างตำบล  -  อำเภอท่าลี่ และถนนภายในหมู่บ้าน ไม่สะดวก และไม่ได้มาตรฐาน

- ระบบสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  น้ำประปา ไม่ครอบทุกครัวเรือนรวมทั้งพื้นที่การเกษตร และโทรศัพท์ไม่มีคู่สายพาดผ่านในตำบล

- แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตื้นเขิน และน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคไม่เพียงพอ

- มีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ และการระบายน้ำไม่ทันทำให้กัดเซาะที่ดินของราษฎร

- การวางผัง  อบต. ยังไม่เป็นระบบ

- ด้านการเกษตร  เศรษฐกิจ  การลงทุน  และการท่องเที่ยว

- ราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้  และทักษะในการประกอบอาชีพ

- ขาดเงินทุนและขาดการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังไม่เข้มแข็ง   ไม่มีอำนาจต่อรองราคา

- ขาดตลาดรองรับสินค้า

- สินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน

-    ราคาสินค้าเกษตรผันผวนไม่แน่นอน

-    การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร  ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

-    ขาดความรู้ในด้านการเลี้ยงสัตว์

-    ภัยธรรมชาติ  ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร

-    ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำ

3.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

-    ประชาชนส่วนใหญ่นิยมด้านวัตถุและไม่ให้ความสำคัญ  ต่อคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่น

-    ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเสี่ยงโชค

-    มีปัญหาวัยรุ่นขับรถเสียงดัง  มีการมั่วสุม  ปัญหายาเสพติดและการพนัน ขาดความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน

- การรวมตัวของกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง

4.   ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  กีฬา  และนันทนาการ

-     ประชาชนส่วนใหญ่นิยมด้านวัตถุและไม่ให้ความสำคัญ  ต่อคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่น

-     ประชาชนส่วนใหญ่นิยมการเสี่ยงโชค

-     มีปัญหาวัยรุ่นขับรถเสียงดัง  มีการมั่วสุม  ปัญหายาเสพติดและการพนัน ขาดความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมมือกันแก้ปัญหาของชุมชน

- การรวมตัวของกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง

-     อัตราการเรียนต่อของเด็กและเยาวชนอยู่ในระดับต่ำ

-     สื่อเทคโนโลยีและอุปกรณ์การเรียนการสอน  ไม่ทันสมัยและไม่เพียงพอ

-     นักเรียน  และเยาวชนมีอัตราการเสี่ยงต่อการติดสารเสพติด

-     ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเน้นตัวบุคคล

-     การส่งเสริมด้านกีฬายังไม่เพียงพอ

-     อาณาเขตติดต่อชายแดน ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็ว

-     บุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ

-     พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนไม่เหมาะสม

-     ท้องถิ่นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ  น้อยกว่าด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-     เครื่องมือ เครื่องใช้ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ  และไม่ได้มาตรฐาน

-     ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพเท่าที่ควร

-     ขาดงบประมาณด้านสาธารณสุข

5.  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-     ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

-     ดินเสื่อมคุณภาพ

-     เกิดไฟป่าในช่วงฤดูแล้ง

-     มีการบุกรุกป่าสงวนเพื่อทำไร่

-     การจัดการเรื่องขยะมูลฝอยยังไม่ดีพอ

6.  ด้านการเมืองการบริหารและการจัดการ

-     ระบบการสื่อสาร ยังขาดประสิทธิภาพ

-     ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญหรือขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

-     ไม่มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

-     บุคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ และอาคารสำนักงานไม่ได้มาตรฐาน สำหรับบริการประชาชน

-     ราษฎรยังขาดความรู้ในด้านกฎหมายที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

-     ประชาชนขาดความเข้าใจในบทบาท  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-     ผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

-     ราษฎรมีที่ทำกินแต่ขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองและการบริหาร  ในภาพรวมของตำบลน้ำแคม  โดยใช้เทคนิค (SWOT  ANALYSIS)  เพื่อประเมินผลสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและการประชาคม   เพื่อทราบปัญหา   ความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลน้ำแคมเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล    สามารถสรุปปัญหา / อุปสรรค   และโอกาส    ได้ดังนี้

  จุดแข็ง  (Strengths : S)

1.  มีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์

2.  มีพื้นที่เกษตรกรรม  ดินมีความอุดมสมบูรณ์

3.  สภาพภูมิประเทศเอื้อต่อการประกอบอาชีพ

4.  มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน  และเป็นทางผ่านสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาว สามารถส่งเสริมให้มีการค้าชายแดนและเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

5.  ผู้นำชุมชนมีความสามัคคีกันให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

6.  มีลักษณะเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดมายาวนาน

7.  มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือกัน

8.  ประชาชนรักความสงบ  ส่งเสริมการปกครองและสร้างสรรค์การพัฒนาที่มีส่วนร่วม

9.  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง

  จุดอ่อน (Weaknesses : W)

1.  การคมนาคมไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง  ขาดไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร

2.  ขาดตลาดรองรับสินค้าด้านการเกษตร และการบริหารจัดการสินค้าภาคเกษตร มีการใช้สารเคมี  สินค้าและบริการไม่ได้มาตรฐาน

3.  ราษฎรไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน

4.  ไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน  ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

5.  ระบบการสื่อสารไม่ครอบคลุมและไม่มีประสิทธิภาพ

6.  วัยรุ่นมั่วสุม  มีความคึกคะนอง พฤติกรรมลอกเลียนแบบ  และมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติด

7.  ปัญหาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ขาดจิตสำนึกการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำการเกษตร  มีปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  การพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ำ  มีน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรในฤดูฝน   ส่วนหน้าแล้งแม่น้ำตื้นเขิน  แห้งแล้ง  ราษฎรขาดน้ำในการประกอบอาชีพเกษตร

8.   ระบบการป้องกันสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ

  โอกาส (Opportunity : O)

1.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อขายผลผลิตที่ได้จากป่า

2.  มีทางเลือกหลากหลายในการประกอบอาชีพ

3.  การสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

5.  มีพื้นที่ติดต่อกับตำบลที่ได้ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว  ข้ามแม่น้ำเหือง  เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านการค้าการลงทุน  และเป็นช่องทางไปสู่ประเทศจีน

6.  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

7.  มีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ

8.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การเกษตร  การคมนาคมขนส่ง  การบริหารจัดการน้ำ  อาหารปลอดภัย  ครัวไทยสู่ครัวโลก  OTOP สินค้าเกษตร  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

9.  วัฒนธรรมและประเพณีระหว่าง   ไทย – ลาว  ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศ

  อุปสรรค (Threat : T)

1.  การคมนาคมจากตำบลน้ำแคม – ตัวจังหวัดและอำเภอท่าลี่ ที่ยัง ไม่สะดวก เพราะเป็นถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทำให้การค้าขายไม่สะดวก

2.  ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ภัยแล้ง ภัยหนาว หมอกควัน อุทกภัย ไฟป่า

3.  เกษตรกรขาดความรู้ในด้านการเกษตร  พึ่งสารเคมีในการกำจัดวัชพืช  ไม่นิยมใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพทำให้ดินเสื่อมสภาพ  และต้นทุนการผลิตต่อไร่สูง เสียดุลการค้า

5.  ไม่มีคู่สายโทรศัพท์   ทำให้ประสิทธิภาพในระบบการสื่อสารต่ำ

6.  ประชาชนขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

7.  ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

8.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน  การเมืองระดับประเทศมีปัญหาความขัดแย้งทำให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน  ตามไปด้วย

9.  แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย  ลักลอบนำสินค้าต้องห้าม/หนีภาษี และยาเสพติดเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ การระบาดของโรคติดต่อในคน  พืช  และสัตว์

การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ  ได้ดำเนินการแล้ว    6  ยุทธศาสตร์  จำนวน  74  โครงการ

งบประมาณ  17,159,287 บาท  ดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการถมดินบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | เพื่อความสะดวก ในการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อม | เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่เตรียมความพร้อมพัฒนาการดีขึ้น |
| 2 |  | โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.น้ำแคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 400,000 | เพื่อความสะดวก ในการให้บริการประชาชน | อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้มาตรฐาน |
| 3 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพิจิตร ขันตีชู หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 61,200 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 4 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสนิท กันนคร หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 5 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมนึก นิจจำนงค์ หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 138,600 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |

6

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดามสาคร สุพรรณทอง หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 7 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนอิอ่าง หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 220,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 8 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางก่อง วันหากิจ หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 34,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 9 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางจันเพ็ญ แก้วยาศรี หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 10 |  | โครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนงลักษณ์ มณีศรี หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 11 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางลำพอง จันทิลา หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 12 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางหมัน กาญดี หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 237,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 13 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุทัย กาญดี หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 103,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 14 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประยุทธ กุลจนีย์ หมู่ 6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 52,900 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 15 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนอิอ่าง หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 41,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |

7

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายศักดิ์ ดวงมาลา หมู่ 3 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 165,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 17 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าปู่เหนือ-สะพานฝายน้ำล้นหมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 110,800 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 18 |  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังแคมป์กรมทาง หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 96,000 | เพื่อความสะดวก ในการสัญจร | ถนนมาตรฐาน |
| 19 |  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 1 หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 21,000 | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับประกอบ การฌาปณกิจ | ประชาชนได้รับความสะดวก |
| 20 |  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 2 หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 35,000 | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับประกอบ การฌาปณกิจ | ประชาชนได้รับความสะดวก |
| 21 |  | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณเมรุ จุดที่ 3 หมู่ 4 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 75,000 | เพื่อให้มีสถานที่สำหรับประกอบ การฌาปณกิจ | ประชาชนได้รับความสะดวก |
| 22 |  | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนำแคม หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 48,000 | เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่เคารพธง ในทุกๆวันทำการ | เสาธงชาติมาตรฐาน |
| 23 |  | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 48,000 | เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่เคารพธง ในทุกๆวันทำการ | เสาธงชาติมาตรฐาน |
| 24 |  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 81,000 | เพื่อบริการประชาชนและผู้ปกครองเด็ก | ความพึงพอใจ ของประชาชน |
| 25 |  | โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำห้วยสามขา หมู่ 1 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 280,000 | เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ | มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำการเกษตร |
| 26 |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้นบ้านนางผาง-บ้านนางอรทัย หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง | รางระบายน้ำมาตรฐาน |

8

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้นบ้านนายทองหนักลงห้วย หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง | รางระบายน้ำมาตรฐาน |
| 28 |  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตื้นบ้านนายทองหนักลงห้วย หมู่ 5 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 150,000 | เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง | รางระบายน้ำมาตรฐาน |
| รวม 28 โครงการ |  |  |  | 2,933,500 |  |  |
| 29 | 2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน เพื่อการท่องเที่ยว | โครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพร หมู่ที่ 1-6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 17,940 | เพื่อฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไป | ประชาชนได้รับความรู้ |
| 30 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ 1-6 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 16,440 | เพื่อส่งเสริมอาชีพ | กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนา ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ |
| รวม 2 โครงการ |  |  |  | 34,380 |  |  |
| 31 | 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุในเทศกาล ปีใหม่และวันสงกรานต์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 125,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ | ประชาชนได้รับความอบอุ่นใจ |
| 32 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 250,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กลุ่มอาชีพ และผู้นำชุมชน | บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| 33 |  | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | เพื่อป้องกันปราบปราม ยาเสพติด | แก้ปัญหายาเสพติด |

9

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 |  | โครงการ To Be Number One โรงเรียนท่าลี่วิทยา | เงินรายได้ | 10,000 | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนท่าลี่วิทยา เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดกิจกรรม ฯ | เกิดการมีส่วนร่วม นักเรียน นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด |
| 35 |  | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดอำเภอท่าลี่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติด | แก้ปัญหายาเสพติด |
| 36 |  | โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพหมู่บ้าน/ ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด | เงินอุดหนุนทั่วไป | 18,000 | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ป้องกันปราบปราม ยาเสพติด | แก้ปัญหายาเสพติด |
| 37 |  | โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอท่าลี่ | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีโอกาสแสดงความจงรักภักดี |
| 38 |  | โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น | เงินอุดหนุนทั่วไป | 57,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ประชาชนมีความรู้ |
| 39 |  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยโดยชุมชนเป็นฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ประชาชนมีความรู้ |
| 40 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ชุมชนเข้มแข็ง |
| 41 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ชุมชนเข้มแข็ง |
| 42 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ชุมชนเข้มแข็ง |
| 43 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุดับเพลิง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | ชุมชนเข้มแข็ง |

10

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | โครงการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | เพื่ออุดหนุน อบต. โคกใหญ่ | ชุมชนเข้มแข็ง |
| รวม 14 โครงการ |  |  |  | 130,000 |  |  |
| 45 | 4. การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา กีฬาและนันทนาการ | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เงินรายได้ | 100,000 | เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 46 |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | เพื่อความสวยงาม มีความน่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น | มีสถานที่เอื้อต่อการพัฒนาความพร้อมของเด็ก |
| 47 |  | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | เพื่อความสวยงาม มีความน่าอยู่ น่าเรียนยิ่งขึ้น | มีสถานที่เอื้อต่อการพัฒนาความพร้อมของเด็ก |
| 48 |  | โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก | เงินอุดหนุนทั่วไป | 776,059 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |
| 49 |  | โครงการอาหารเสริม (นม) คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 792,948 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |
| 50 |  | โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |
| 51 |  | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) | เงินอุดหนุนทั่วไป | 69,700 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |
| 52 |  | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนติดผนัง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 56,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |
| 53 |  | โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียนภายในตำบลน้ำแคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 33,600 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดี |

11

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 |  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 6,656,400 | เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุเกิดขวัญ กำลังใจ |
| 55 |  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4,464,000 | เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้พิการ | ผู้พิการเกิดขวัญ กำลังใจ |
| 56 |  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 96,000 | เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้ป่วย | ผู้ป่วยเอดส์เกิดขวัญ กำลังใจ |
| 57 |  | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 | เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้เด็ก และผู้ปกครอง | เด็กและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม |
| 58 |  | โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำแคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,000 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเด็ก/ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป |
| 59 |  | โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากยาง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 9,000 | เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ | มีแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเด็ก/ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป |
| 60 |  | โครงการส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขัน | เงินอุดหนุนทั่วไป | 12,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด |
| 61 |  | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลน้ำแคม | เงินอุดหนุนทั่วไป | 130,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เยาวชนในตำบล น้ำแคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด |
| 62 |  | โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา เช่น กีฬาท่าลี่คัพ นภาท่าลี่ หนองผือคัพ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,000 | เพื่อสนับสนุนโครงการ | เยาวชนในตำบล น้ำแคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด |
| 63 |  | โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,700 | เพื่อแสดงความจงรักภักดี | ประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดี |
| 64 |  | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี | เงินอุดหนุนทั่วไป | 40,000 | เพื่อแสดงความจงรักภักดี | ประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดี |

12

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | โครงการเทศกาลสงกรานต์ แห่หลวงปู่ค้ำ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 60,000 | เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน |
| 66 |  | โครงการลอยกระทง | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน |
| 67 |  | โครงการหล่อเทียน แห่เทียนเข้าพรรษา | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม | ประเพณีที่ดีงามได้รับการสืบสาน |
| 68 |  | โครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว | เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและติดต่อจากสุนัข และแมว | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 69 |  | โครงการกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 50,000 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ไข้เลือด ออก โรคฉี่หนู ฯลฯ | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 70 |  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เงินอุดหนุนทั่วไป | 30,000 | เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 71 |  | โครงการวัสดุการแพทย์ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | เพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | คุณภาพชีวิต ของประชาชนดีขึ้น |
| รวม 27 โครงการ |  |  |  | 13,826,407 |  |  |
| 72 | 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯ | โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 100,000 | เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ปัญหาด้านขยะและมลพิษ | เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 73 |  | โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ”ท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ” | เงินอุดหนุนทั่วไป | 20,000 | เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ | ป่าชุมชนได้รับการอนุรักษ์ มีป่าเพิ่มขึ้น |
| รวม 2 โครงการ |  |  |  | 120,000 |  |  |

13

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | แหล่งที่มางบประมาณ | งบตามข้อบัญญัติ | วัตถุประสงค์ | ผลผลิต |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ฯ | โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | เงินอุดหนุนทั่วไป | 15,000 | เพื่อให้บริการประชาชน | ประชาชนได้รับบริการตามโครงการ |
| รวม 1 โครงการ |  |  |  | 15,000 |  |  |

รวม  ตั้งงบประมาณ  6  ยุทธศาสตร์  74  โครงการ  งบประมาณ  17,159,287 บาท

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ไฟฟ้าส่องสว่าง และมีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน

1,500  ครัวเรือน

2. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จำนวน   1,000  ครัวเรือน

3. เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/กลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ มีความรู้ในการปฏิบัติงาน การดำเนินงานเพิ่มขึ้น

4. เยาวชนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและห่างไกลจากยาเสพติด

5. ตำบลน้ำแคมมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ลดปริมาณขยะมูลฝอย

6. ราษฎรตำบลน้ำแคม ทั้ง 6 หมู่บ้านมีคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย ที่ดีขึ้น และไม่มีโรคติดต่อ

7. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ

8. ประชาชนตำบลน้ำแคมมีน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการ

ส่วนที่  3

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | / |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | / |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | / |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

แบบที่  2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่  2   เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา 3  ปี  โดยกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม -  ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม......................................................

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)   ไตรมาสที่  1   (ตุลาคม -  ธันวาคม)		(2)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม -  มีนาคม)

(3)   ไตรมาสที่  3   (เมษายน – มิถุนายน)	          (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนท้องถิ่น

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

  - จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1/2560 |  | ปีที่ 2/2561 |  | ปีที่ 3/2562 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 20 | 21,860,000 | 23 | 23,460,000 | 35 | 23,860,000 | 78 | 69,180,000 |
| 2. การพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว | 9 | 1,920,000 | 9 | 1,920,000 | 9 | 1,920,000 | 27 | 5,760,000 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 3,648,000 | 16 | 2,748,000 | 17 | 2,748,000 | 50 | 9,144,000 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ | 24 | 12,392,400 | 26 | 12,522,400 | 29 | 12,522,400 | 79 | 37,437,200 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 1,190,000 | 7 | 1,190,000 | 7 | 1,190,000 | 21 | 3,570,000 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 21 | 2,125,000 | 21 | 2,125,000 | 16 | 2,125,000 | 58 | 6,375,000 |
| รวม | 98 | 43,135,400 | 102 | 43,965,400 | 113 | 44,365,400 | 313 | 131,465,200 |

ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2.  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากมีภารกิจ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำให้

ไม่ค่อยมีเวลา หรือการสละเวลาเพื่อส่วนรวม

3.  การพัฒนาเป็นไปอย่างช้าๆ คือค่อยเป็นค่อยไป

4.  ตัวแทนประชาชนหรือผู้นำไม่ค่อยเข้าใจและตระหนักในบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อส่วนรวม

อย่างแท้จริง

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1  ครั้ง  หลังจาก

สิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.........องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม...................

2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน............5  เมษายน  2562.............................

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2562

3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน | 35 | 28 |
| 2. การพัฒนาด้านการเกษตรเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยว | 9 | 2 |
| 3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย | 17 | 14 |
| 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ | 29 | 27 |
| 5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7 | 2 |
| 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ | 16 | 1 |
| รวม | 113 | 74 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน

4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 60% | 40% | - |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 50% | 50% | - |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 65% | 35% | - |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 40% | 60% | - |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 45% | 55% | - |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 50% | 50% | - |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 40% | 60% | - |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 65% | 35% | - |
| ภาพรวม | 51.88% | 48.12% | - |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.60 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.33 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.30 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.97 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.97 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.13 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.07 |
| ภาพรวม | 8.49 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร | ครัวเรือน | 1,755 | 1,799 | +44 |
| 2. ราษฎรได้รับผลประโยชน์ | ครัวเรือน | 1,755 | 1,789 | +34 |
| 3. ไฟฟ้าส่องสว่างประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก | ครัวเรือน | 1,755 | 1,789 | +34 |
| 4. ราษฎรมีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค | ครัวเรือน | 1,755 | 1,789 | +34 |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ  การลงทุนและการท่องเที่ยว

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.40 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.60 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.70 |
| ภาพรวม | 8.36 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น | ครัวเรือน | 1,000 | 1,500 | +500 |
| 2. อัตราการจ้างงาน | คน | 100 | 150 | +50 |
| 3. การอพยพหางานทำ | คน | 100 | 60 | -40 |
| 4. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 30,000 บาท/ปี | ครัวเรือน | 1,700 | 1,719 | +19 |
| 5. กลุ่มเกษตรได้รับการสนับสนุน | กลุ่ม | 8 | 5 | -3 |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.50 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.45 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.60 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| ภาพรวม | 8.31 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ฝึกทบทวน อปพร. | คน | 98 | 98 | - |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา กีฬาและนันทนาการ

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.15 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.00 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.20 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.25 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.00 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.10 |
| ภาพรวม | 8.10 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 2. การป้องกันโรคไข้เลือดออก | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 3. การป้องกันโรคไข้พิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก ฯลฯ | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 4. ส่งเสริมการออกกำลังกาย | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 5. เด็กและเยาวชนมีอัตราการศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น | คน | 240 | 300 | + 60 |
| 6. คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้ติดเชื้อ เอดส์ดีขึ้น | คน | 1,000 | 1,119 | + 119 |
| 7. ประชาชนในตำบลมีความรู้ด้านสุขภาพ | คน | 1,000 | 1,500 | +500 |
| 8. เด็ก เยาวชน ได้รู้ถึงโทษของยาเสพติด | #### คน | 100 | 200 | +100 |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.10 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.75 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.20 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.65 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.10 |
| ภาพรวม | 8.66 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาป่า | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |

5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม 10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 9.00 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.50 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8.10 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.75 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.20 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.65 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9.10 |
| ภาพรวม | 8.66 |

2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ(จำนวน) | หลังดำเนินการ(จำนวน) | เพิ่ม/ลด |
| 1. หมู่บ้านมีสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและตู้รับความ คิดเห็น | หมู่บ้าน | 6 | 6 | - |
| 2. ประชาชนมีความรู้ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ภาคพลเมืองเพิ่มขึ้น | # ครัวเรือน | 1,755 | 1,799 | + 44 |
| 3. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น | ครัวเรือน | 1,755 | 1,799 | + 44 |

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้องเพียงใด

| ความพึงพอใจ | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  | / |  |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  | / |  |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | / |  |  |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ |  | / |  |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | / |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  | / |  |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น |  | / |  |
| 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | / |  |  |
| 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | / |  |  |

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.   หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในการพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 9 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 9 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.5 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม    ในการพัฒนา

ด้านการเกษตร เศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว  โดยให้คะแนนเต็ม   10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 7.5 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.5 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.    หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ    องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม   ในการพัฒนา

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.5 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา  ศาสนา  กีฬาและนันทนาการ

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ   องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม   ในการพัฒนาด้าน

การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การศึกษา ศาสนา กีฬาและนันทนาการ โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 9 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ที่  5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในการพัฒนา

ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.5 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

1.  เพศ		(1)  ชาย			(2)  หญิง

2.  อายุ		(1)  ต่ำกว่า 20    ปี	(2)  20 – 30  ปี			(3)  31-40  ปี

(4)  41-50  ปี		(5)  51-60  ปี			(6)  มากกว่า  60  ปี

3.  การศึกษา 	(1)  ประถมศึกษา   	(2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(4)  ปริญญาตรี		(5)  สูงกว่าปริญญาตรี		(6)  อื่นๆ

4.  อาชีพหลัก	(1)  รับราชการ    	(2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    	(3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว

(4)  รับจ้าง 		(5)  นักเรียนนักศึกษา		(6)  เกษตรกร

(7)  อื่นๆ  (ระบุ)...........................................................

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม ในการพัฒนา

ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนน

# องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

| ความพึงพอใจ | คะแนน (10 คะแนน) |
| --- | --- |
| 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8 |
| 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | 8 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8 |
| 7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8 |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 9 |

-43-

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม        จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   31  ตุลาคม  พ.ศ.  2562

(นายอุดร   จันทะภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม